## Investiční plán koalice
Aktualizace k 6.10.2025
Investiční plán Města Kralovice
| Lokalita | Projekt stav | konečná cena akce | Dotace (celkem v Kč) | priorita zastupitelů
demontáž ČOV u základní školy | Kralovice | Stavba dokončena | 449631
rekonstrukce uhelny základní škola | Kralovice | Stavba dokončena | 3711662 | 300000 | DOTACE PK
komunikace u kostela sv.Petra a Pavla III.etapa | Kralovice | Stavba dokončena | 5582657
chodníky Trojany + komunikace Trojany | Trojany | Stavba dokončena | 517312 | 200000 | DOTACE PK
vodovod ul. M. Majerové | Kralovice | Stavba dokončena | 932063
klimatizace MěÚ (Manětínská ul.) | Kralov ice | Stavba dokončena | 475263
okružní křižovatka Plzeňská ulice vs. Manětínská ulice | Kralovice | Stavba dokončena | 4377974 |  | SPOLUPRÁCE SE SÚS
zasíťování a vznik nových parcel Nad Podměstským rybníkem vč. nákupu pozemků | Kralovice | Stavba dokončena | 65319255 |  | 0
rekultivace skládky odpadů | Kralovice | Stavba dokončena | 19798907 |  | 0
prodloužení kanalizace - Masarykovo n. | Kralovice | Stavba dokončena | 1133331
úprava parku pod spořitelnou - zeleň, workout | Kralovice | Stavba dokončena | 1405433
bezbariérovost byt. domů - výtah v č. p. 689 včetně PD | Kralovice | Stavba dokončena | 2244628 |  | DOTACE MMR
elektromobil pro TS | Kralovice | Dokončeno | 1136629 | 532500 | DOTACE SFŽP
rekonstrukce ul. Brigádnická | Kralovice | Stavba dokončena | 4572663 |  | 0
stavební úpravy kapličky v Trojanech | Trojany | Stavba dokončena | 659318 | 548000 | DOTACE PL. KRAJ
pergola u fotbalového hřiště | Kralovice | Stavba dokončena | 166500
přístavba a rekonstrukce hasičárny | Kralovice | Stavba dokončena | 17510189 | 7500000 | DOTACE PK + MV ČR
zlepšení dostupnosti zdravotnické péče a zázemí pro lékaře | Kralovice | Stavba dokončena | 707797 |  | gynekologie, denzitometrie
modernizace vestibulu MěKS - radnice | Kralovice | Stavba dokončena | 8977946 |  | 6
bezbariérové přístupy do veřejných budov | Kralovice | Stavba dokončena | 8493809 | 3588990 | DOTACE MMR
rekonstrukce Školní ul. | Kralovice | Stavba dokončena | 904607
výsadba stromů ve městě (náhradní výsadba, nová výsadba) | Kralovice a přidr. obce | Probíhá realizace | 252927 | 174075 | DOTACE ČEZ
řešení vodovodu Trojany | Trojany | Probíhá realizace
KD Hradecko - býv. hasičárna | Hradecko | Probíhá realizace | 727151 | 300000 | DOTACE NA OKNA PL. KRAJ
ČOV - opravy | Kralovice | Probíhá realizace | 2716374
úpravy a péče o rybníky | Bukovina, Řemešín, Hradecko | Probíhá realizace | 149750
osvětlení v ulicích Kralovic a přidružených obcí | Kralovice a přidr. obce | Probíhá realizace | 1939666 |  | 7
opravy místních komunikací | Kralovice a přidr. obce | Probíhá realizace | 2083843
pokračování rekonstrukce bytů DPS a sociálního zařízení pro bezbariérové využití | Kralovice | Probíhá realizace | 1557070 |  | 7
hospoda Bukovina (vytápění, hygienické prostory, střecha, okna, stropy) | Bukovina | Probíhá realizace | 874502 | 250000 | DOTACE NA OKNA PL. KRAJ
vodovody a kanalizace v přidružených obcích vč. čištění odpad. vod | Trojany, Bukovina, Řemešín, Hradecko | Probíhá realizace | 60500 |  | DOTACE NA DČOV
stavební úpravy úřadu Trojany | Trojany | Probíhá realizace |  |  | Rozhoduje osadní výbor
komunikace Bukovina – Potvorov (spolupráce s Potvorovem) | Bukovina | Probíhá realizace | 79200 |  | Rozhoduje osadní výbor
výměna kotlů v městských budovách | Kralovice | Probíhá realizace | 1145363
rozšíření kamerového systému | Kralovice | Probíhá realizace | 850980 |  | Hřbitov, dět. hř., kostel, ul. B. Němcové
měření rychlosti na silnici I.třídy a II. Třídy | Kralovice, Trojany | Probíhá realizace | 219857 | 109000 | DOTACE PK
obměna kontejnerů na tříděný odpad | Kralovice a přidr. obce | Probíhá realizace
Prořezávka dřevin na obecních pozemcích | Kralovice a přidr.obce | Probíhá realizace | 146890
Výměna oken na radnici (vč. vitráží) | Kralovice | Probíhá realizace | 1421621
likvidace starých septiků | Kralovice | Probíhá realizace | 838535
prodloužení kanalizace Lednická ul. | Kralovice | Probíhá realizace | 1343166
oprava hřbitovní zdi | Kralovice | Probíhá realizace | 1574689 | 1000000 | DOTACE PL. KRAJ
rekonstrukce obj. č.2 kasáren na DDM | Kralovice | Probíhá realizace | 19890243 |  | 9
střechy MŠ Kralovice pavilon A a B | Kralovice | Probíhá realizace | 98000
cyklostezka Kralovice - Kožlany | Kralovice | Probíhá realizace | 23028107 | spoluúčast Kožlany | PODÁNA ŽÁDOST O DOTACI
přesunutí autobusového nádraží, okružní kř. u sokolovny, nové WC | Kralovice | Zpracování studie |  |  | SPOLUPRÁCE S ŘSD
revitalizace Masarykova náměstí vč. ulice Markova a ulice Jiráskova (chodníky) | Kralovice | Zpracování studie | 254100 |  | STUDIE HOTOVA
výstavba multifunkční sportovní haly | Kralovice | Zpracování studie | 99500 |  | STUDIE HOTOVA
Příprava prostoru (pozemků) pro drobné podnikání | Kralovice | Zpracování studie | 90750 |  | STUDIE HOTOVA
revitalizace kasárna objekt č. 1 | Kralovice | Příprava projektové dokumentace | 4778473 |  | 0
rekonstrukce nádražní budovy | Kralovice | Příprava projektové dokumentace | 90750 |  | 13
obnova stoky vnitrobloku ul.Markova | Kralovice | Příprava projektové dokumentace |  |  | 0
komunikace a parkovací místa Na Výsluní | Kralovice | Příprava projektové dokumentace |  |  | 1
oprava chodníku před spořitelnou | Kralovice | Projekt připraven | 49610
rekonstukce hasičárny Bukovina | Bukovina | Projekt připraven | 20000
rekonstrukce kuchyně ZŠ | Kralovice | Projekt připraven | 395000
oprava a rekonstrukce ulice Marie Majerové | Kralovice | Projekt připraven | 1075387 |  | 6
oprava/rekonstrukce Dělnické ulice | Kralovice | Projekt připraven | 257730 |  | 3
úprava domu č. p. 160 (další bytové jednotky) | Kralovice | Projekt připraven | 275000
bezbariérovost byt. domů - výtah v č. p. 688 | Kralovice | Projekt připraven | 18000
modernizace dílen ZŠ praktická Kralovice | Kralovice | Projekt připraven | 953480
most přes Kralovický potok Plzeňská ul. | Kralovice | Projekt připraven | 721160
dostavba aula městský úřad Kralovice | Kralovice | Návrh |  |  | 24
zadržování povrchových vod a výstavba rybníků a tůní | Kralovice | Návrh |  |  | 0
zpomalení dopravy - ul. Týnecka, U Trati, B.Smetany, Krátká, Nová - obytná zóna | Kralovice | Návrh |  |  | 10
oprava fasády mateřská školka | Kralovice | Návrh |  |  | 10
revitalizace/redukce zeleně/parku ulice Průběžná | Kralovice | Návrh |  |  | 13
fasáda + zateplení budovy MěKS | Kralovice | Návrh |  |  | 14
úprava bytu 2+1 v podkroví MěKS | Kralovice | Návrh |  |  | 19
rekonstrukce střech přidružených staveb u MěkS | Kralovice | Návrh |  |  | 21
rekonstrukce a využití klubovny u starého koupaliště | Kralovice | Návrh |  |  | 23
oprava fasády DPS | Kralovice | Návrh |  |  | 24
rekonstrukce ulice Na Palcátech | Kralovice | Návrh |  |  | 4
Rekonstrukce/ oprava Nádražní ulice | Kralovice | Návrh |  |  | 7
chodníky v ulici U Trati, Týnecká | Kralovice | Návrh |  |  | 8
rekonstrukce ulice Zahradní | Kralovice | Návrh |  |  | 8
vznik nové ulice od RD č.p. 420 k č.p. 215 (za kasárny směr fot. Hřiště) | Kralovice | Návrh |  |  | 11
cyklostezka Hadačka | Kralovice | Návrh |  |  | 3
Fitness cesta od Říhova mlýna, kolem DSP až do Týnice, lavičky, koše, lampy, hřiště | Kralovice | Návrh |  |  | 5
Velký, zastřešený stojan na kola před ZŠ | Kralovice | Návrh |  |  | 6
využití prostoru půdy objektu DPS pro větší byty | Kralovice | Návrh |  |  | 8
Revitalizaci parku za koupalištěm a okolí star. koupaliště, lanový park, jezírko, dětská hřiště, outdoor posilovna, apod… | Kralovice | Návrh |  |  | 9
Pokračování této cesty horem přes "vojáky" a dle územního plánu zpět do Kralovic - až k ˇ6atecké nebo do sídliště..., levný povrch lavičky (jednou rozhledna), koše, jednou lampy | Kralovice | Návrh |  |  | 10
využití budovy za městským úřadem v ul. Manětínská, úprava okolí | Kralovice | Návrh |  |  | 11
revitalizace starého koupaliště | Kralovice | Návrh |  |  | 14
určení a vybudování místa pro heliport | Kralovice | Návrh |  |  | 16
cyklostezka Mariáns. Týnec - Plasy | Kralovice | Návrh |  |  | 17
uměle vytvořený kopec pro zimní a letní sporty | Kralovice | Návrh |  |  | 18
zadržování povrchových vod a výstavba rybníků a tůní | Trojany, Bukovina, Řemešín, Hradecko | Návrh |  |  | Rozhoduje osadní výbor
zpomalovací prvky - celková dopravní situace - obec Hradecko | Hradecko | Návrh |  |  | Rozhoduje osadní výbor
oprava mostku Hradecko | Hradecko | Návrh |  |  | Rozhoduje osadní výbor
chodníky ul Krátká | Kralovice | Návrh
nové hřiště vnitroblok Průběžná | Kralovice | Návrh
nové herní prvky - park Sady ČSA | Kralovice | Návrh
nová aut. zastávka ul. Manětínská | Kralovice | Návrh
oprava chodníků ul. Plzeňská | Kralovice | Návrh
oprava chodníků ul. Tyršova | Kralovice | Návrh
oprava chodníků ul. Týnecká | Kralovice | Návrh
další úpravy webu města | Kralovice | Návrh
Legenda:
1. HOTOVÉ AKCE
2. AKTUÁLNĚ ROZPRACOVANÉ
3. 3. MIMOŘÁDNÉ a PRŮBĚŽNĚ PLNĚNÉ 4. OPRAVY
5. KOMUNIKACE
6. NOVÉ INVESTICE 7. PŘIDRUŽENÉ OBCE
Note on F3: určují se pouze kapitoly 4, 5, 6

## Data
Stav projektu
Návrh
Příprava projektové dokumentace
Podána žádost o dotaci
Projekt připraven
Stavební přípravy
Probíhá realizace
Stavba dokončena
Zpracování studie
Zadána poptávka na cenu
Příjem dotace, příprava projektu
Dokončeno
Kapitola
1. HOTOVÉ AKCE
2. AKTUÁLNĚ ROZPRACOVANÉ
3. MIMOŘÁDNÉ a PRŮBĚŽNĚ PLNĚNÉ
4. OPRAVY
5. KOMUNIKACE
6. NOVÉ INVESTICE
7. PŘIDRUŽENÉ ČÁSTI